## May-Ago 2016
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO
|  |  |  | Cronograma de Actividades del Periodo de Estadía | [9 empty] | Código: F-UTRNG-EST/CRON-04
Revisión: 00
Nombre de la Carrera: | [6 empty] | Nombre del Alumno: | [6 empty] | Nombre de la Empresa:
TSU en Contaduría | [6 empty] | Juan Abarca Hernández | [6 empty] | Condor Consulting
Nombre del Asesor Académico: | [6 empty] | Matricula: | [6 empty] | Nombre del Asesor Empresarial:
Mtra. Dioema Andraca Mateos | [6 empty] | 57141900150 | [6 empty] | Lic. Lucio Martínez Toledo
Periodo: | [6 empty] | Grado y Grupo: | [6 empty] | Nombre del Proyecto:
Mayo - Agosto 2016 | [6 empty] | 6°A | [6 empty] | Manual de procedimiento del SITE.
Periodo de Vacaciones
|  |  | Mes | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
|  |  | Periodos | 4 al 29 de MAY del 2015 |  |  |  | 1 JUN al 3 de JUL del 2015 |  |  |  |  | 6 al 10 | 13 al 24 |  | 27 al 31 | 3 al 28 de AGO del 2015
|  |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Actividades de Estadía
Proceso de Estadía TSU - MAY/AGO 2015 | Procedimiento de documentación. | Carta de Presentación |  |  | 2016-05-14
|  | Carta De Aceptación |  |  |  |  | 2016-05-29
|  | Asignación de Proyecto | [6 empty] | 2016-06-12
|  | Carta de liberación Empresarial | [17 empty] | 2016-08-28
| Periodo de estadía. | Elaboración del Proyecto de estadía | [17 empty] | 2016-08-28
|  | Fin de la estadía | [16 empty] | 2016-08-21
| Estructura de la memoria de estadía. | Capitulo I | Datos Generales de La Empresa. | [7 empty] | 2016-06-26
|  | Capitulo II | Introducción y Planteamiento del problema. | [8 empty] | 2016-07-03
|  |  | Marco Teórico. | [12 empty] | 2016-07-31
|  |  | Documentación del Desarrollo del Proyecto. | [15 empty] | 2016-08-21
|  | Capitulo III | Conclusiones, Anexos y Glosario.
|  |  | Bibliografía y web grafía. | [16 empty] | 2016-08-28
Desarrollo de Agradecimientos, portada e Índice.
Fecha de Visita: (Seguimiento de estadía). |  |  |  | 29 de Mayo del 2016 |  |  |  | 26 de Mayo del 2016 |  |  |  |  | 31 de Julio del 2016 |  |  |  | 21 de Agosto del 2016
Criterios de Evaluación Parcial | [7 empty] | Evaluación Parcial | [7 empty] | Observaciones y Recomendaciones.
[8 empty] | 1ra. |  | 2da. |  | 3ra. |  | Promedio
1 | Disponibilidad
2 | Respeto a las normas
3 | Capacidad Técnica
4 | Trabajo en equipo
5 | Cumplimiento y desarrollo del Proyecto o actividad
6 | Presentación de la Información.
7
8
9
10
Simbología de Evaluación | [5 empty] | Equivalencia Numérica |  |  |  | Guía: Desarrollo de Actividades.
CA |  | Competente Autónomo |  |  |  | 10 | [5 empty] | Semana de inicio de actividad de estadía
CD |  | Competente Destacado |  |  |  | 9 | [5 empty] | Fecha de termino de la actividad de estadía (Entrega Para Evaluación)
CO |  | Competente |  |  |  | 8 | [5 empty] | Final de desarrollo de Proyecto
NA |  | No Acreditado |  |  |  | 7 | [5 empty] | Final del Periodo de estadía
Notas Reglamentarias.
1 | Las fechas asignadas para concluir las diferentes actividades de estadía, serán también el ultimo día de entrega para revisión de avances.
2 | Los resultados de la revisión se entregaran de 3 a 5 días hábiles, posteriores a la fecha asignada para su entrega.
3 | La evaluación de los parciales se realizara cada 5 semanas, una vez iniciado el cuatrimestre y concluyendo al mismo.
4 | Las Fechas de visita sugeridas para seguimiento de estadía, quedan sujetas aprobación y autorización de la Empresa, posteriormente del Director a cargo del PE, así como del Rector de la UTRNG.
5 | Se deberá cumplir con al menos una visita industrial para seguimiento de estadía, siempre y cuando esta acción no afecte las actividades Institucionales, laborales o financieras.
Mtra. Flor Yesenia García Hernández | [5 empty] | Mtra. Dioema Andraca Mateos | [7 empty] | Juan Abarca Hernández
Nombre y Firma del Director de Carrera | [5 empty] | Nombre y Firma del Asesor Académico | [7 empty] | Nombre y Firma del Alumno